## Sheet1
| 项目任务分配(总) | 截止到5.13进度 | 5.16进度
张有亮 | 淘书团包含的所有静态动态和页面渲染 | 静态完成 | 无
李永刚 | 实现登陆注册页面功能:静态,验证 | 静态完成,动态在调试中 | 注册登陆验证的实现
李涛 | 分类一块包含静态动态和页面渲染,9.9包邮页面静态 | 功能基本完成,做9.9包邮特价页面 | 实现9.9包邮基本页面的实现
王浩 | 所有页面公共部分,留言板和客服机器人对话,出版社板块 | 公共部分和留言板完成 | 实现客服会话
鲁纪元 | 首页包含的所有静态,动态和后台渲染,加入购物车的实现 | 首页完成,做详情页面和购物车 | 实现了购物车功能
于红友 | 畅销榜包含的静态动态和页面渲染以及其中小细节 | 静态完成,做详情页面 | 详情页的数据渲染及部分js动态的添加
访问地址:http://152.136.88.50/